附件3

2020年度民族工作项目

绩效自评结果

- 一、自评结论

- （一）自评得分

经综合评价和分析，湖北省民族工作经费项目绩效评价得分为93.42分，结果为“优”。其中，预算执行得分19.42分，得分率97.11%；产出指标得分34分，得分率85%；效益指标得分40分，得分率100%。

- （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2020年度湖北省民族工作经费项目年初预算2,026.00万元，当年调减预算202.55万元，调整后预算金额1,823.45万元，2020年湖北省民族工作经费项目资金执行数1,770.79万元，执行率97.11%。

2.完成的绩效目标

2020年度湖北省民族工作项目具体指标共有16个，实际完成指标14个，绩效目标完成率为87.50%。一是开展省级民族工作培训，增进民族交往，维护民族地区稳定，增强民族团结；二是通过拍摄少数民族传统文化电视专题纪录宣传片发展全省少数民族、教育事业、文化事业等，维护安定团结的政治局面、促进少数民族和民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设；三是拨付援藏工作队工作生活经费、援藏干部人才高原病筛查及装备药品购置及援藏办公周转房的运行、管理、维修等经费，保障援藏工作队在藏期间工作和生活运转。

3.未完成的绩效目标

“西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训”年度指标值为55人，实际完成值为0；“为西藏山南地区提高专家、技术人才”年度指标值为45人，实际完成值为0。受新型冠状疫情的影响，以上两个项目未实施。

- （三）存在的问题和原因

部分指标设置不够科学合理

部分绩效指标设置与项目计划不匹配。如：“表彰民族团结进步模范集体”、“表彰民族团结进步模范个人”两项指标为2019年设置的绩效指标，且本年度未安排预算。经了解，国务院表彰模范集体和个人为五年一次，预算绩效指标未结合年初预算安排进行实时更新。

- （四）下一步拟改进措施

结合年初预算安排，及时更新调整与年初预算无关的绩效指标，确保绩效指标与项目工作合理匹配，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。

省民宗委将广泛宣传科学预算工作的重要性和必要性，加大对科学预算工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作全面开展，提高项目预算绩效有机结合的管理水平。

附件：《2020年度民族工作项目绩效自评表》

2020年度民族工作项目绩效自评表

填报单位：湖北省民族宗教事务委员会			               	填报日期：2021.4.15

| 项目名称 | 湖北省民族工作经费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖北省民族宗教事务委员会 |  |  | 项目实施单位 | 湖北省民族宗教事务委员会 |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|  | 年度财政资金总额 |  | 1,823.45 | 1,770.79 | 97.11% | 19.42 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 目标1（50分）：通过支持发展全省少数民族体育事业、教育事业、文化事业等，维护安定团结的政治局面、促进少数民族和民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标（30分） | 数量指标 |  | 编辑出版《民族大家庭》杂志（期） | 6 | 6 | 3 |
|  |  |  | 命名民族团结进步示范区示范单位（个） | 70 | 115 | 2 |
|  |  |  | 少数民族特色村镇保护与发展培训（人） | 106 | 122 | 3 |
|  |  |  | 民族宗教领域意识形态舆情分析（次） | 12 | 12 | 2 |
|  |  |  | 少数民族传统文化电视专题纪录宣传片（个） | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 开展民族宗教课题研究（项） | 6-10 | 8 | 2 |
|  |  |  | 全省民宗系统提升民族宗教治理能力培训（人次） | 200 | 222 | 3 |
|  |  |  | 民族宗教宣传专栏专题（个） | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | 完成设计规划少数民族特色示范村镇数（个） | 10 | 10 | 3 |
|  |  |  | 打造第六届全国少数民族文艺汇演湖北参演节目数（个） | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  | 全省民族文化精品工程完成数（个） | 10 | 15 | 4 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 |  | 鼓励先进，充分发挥先进模范作用，促进我省民族团结进步事业发展 | 满足 | 100% | 20 |
| 目标2（30分）：通过对口支援西藏山南地区及保障省援藏办赴藏考察联系等工作，维护民族团结、交流，促进西藏地区经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标（10分） | 数量指标 |  | 西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训人数（人） | 55 | 0 | 0 |
|  |  |  | 全省援藏办主任及联络员培训人数 | 49 | 50 | 4 |
|  |  |  | 为西藏山南地区提供专家、技术人才人数（人） | 45 | 0 | 0 |
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 |  | 改善援藏工作队在藏期间生活条件 | 实现 | 100% | 20 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 93.42 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 1.未完成的绩效目标为：“西藏籍在汉高校毕业生就业创业培训人数”、“为西藏山南地区提供专家、技术人才人数” 2.未完成的原因：因新冠肺炎疫情对年度工作任务带来的影响，2020年度部分预算未能预期执行。 |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 结合年初预算安排，及时更新调整与年初预算无关的绩效指标，确保绩效指标与项目工作合理匹配，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理。 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |